## Plan1
BACKLOG DO PRODUTO
Atividade | Descrição | Responsável | Status | Estimativa (hs)
Documentação do Projeto | Documentação do sistema | Thiago | On going | 60
UI Design | Design geral do sistema | Nicole | On going | 60
Cadastro de Usuários |  | Thiago | On going | 40
Cadastro de Fabricas |  | Vinicius | On going | 40
Cadastro de Areas |  | Nicole | On going | 40
Cadastro de Centro de custo |  | Thiago | Planejado | 60
Cadastro de Turnos de trabalho |  | Vinicius | Planejado | 60
Cadastro de Centro de trabalho |  | Nicole | Planejado | 60
Cadastro de Unidades de medida |  | Thiago | Planejado | 40
Cadastro de Funções |  | Vinicius | Planejado | 40
Cadastro de Mão de obra direta |  | Nicole | Planejado | 60
Cadastro de Mão de obra indireta |  | Thiago | Planejado | 80
Cadastro de Manutenção |  | Vinicius | Planejado | 60
Cadastro de Matriz de depreciação |  | Nicole | Planejado | 80
Cadastro de Energia elétrica |  | Thiago | Planejado | 60
Cadastro de Material de consumo |  | Vinicius | Planejado | 40
Cadastro de Distribuição de materiais |  | Nicole | Planejado | 60
Cadastro de Utilidades |  | Thiago | Planejado | 40
Relatórios |  | Thiago | Planejado | 50
TOTAL |  |  |  | 1030

## Plan2
1
Dias da Sprint | 17 |  |  | Esforço | Faltando para concluir...
Trend calculated based on last | 17 | Days | Totals | 340 | 338 | 325 | 322 | 316 | 310
Task rows | 33 | Done days | 5 |  | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 335.2 | 328.7 | 322.2 | 315.7 | 309.2 | 302.7 | 296.2 | 289.7 | 283.2 | 276.7 | 270.2 | 263.7 | 257.2 | 250.7 | 244.2 | 237.7 | 231.2 | 224.7 | 218.2 | 211.7 | 205.2 | 198.7 | 192.2 | 185.7 | 179.2 | 172.7 | 166.2 | 159.7 | 153.2 | 146.7
template rows |  | Trend Days | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Task name | Ordem | Responsável | Status | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14; 15: 15; 16: 16; 17: 17
Descrição Textual | 1 | Thiago | Ongoing | 10 | 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8
Diagrama Use Case | 1 | Thiago | Ongoing | 10 | 1: 10; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8
UI Design | 1 | Thiago | Ongoing | 20 | 1: 20; 2: 15; 3: 12; 4: 10; 5: 10
Cadastro de Usuários
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 5 | 1: 5; 2: 3; 3: 3; 4: 2; 5: 0
Integração das camadas | 4 | Thiago | Planned | 20 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20
Testes | 5 | Nicole | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Cadastro de Fabricas
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 4; 5: 4
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 3; 3: 3; 4: 2; 5: 0
Integração das camadas | 6 | Vinicius | Planned | 20 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20
Testes | 7 | Thiago | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Cadastro de Areas
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 5 | 1: 5; 2: 3; 3: 3; 4: 2; 5: 0
Integração das camadas | 8 | Thiago | Planned | 20 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20
Testes | 9 | Vinicius | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Cadastro de Centro de custo
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Integração das camadas | 10 | Thiago | Planned | 30 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 30; 5: 30
Testes | 11 | Nicole | Planned | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 15; 5: 15
Cadastro de Turnos de trabalho
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Integração das camadas | 12 | Nicole | Planned | 30 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 30; 5: 30
Testes | 13 | Vinicius | Planned | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 15; 5: 15
Cadastro de Centro de trabalho
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10
Integração das camadas | 14 | Vinicius | Planned | 30 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 30; 5: 30
Testes | 15 | Nicole | Planned | 15 | 1: 15; 2: 15; 3: 15; 4: 15; 5: 15
Note on A9: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plan3
2
Dias da Sprint | 30 |  |  | Esforço | Faltando para concluir...
Trend calculated based on last | 30 | Days | Totals | 400 | 0
Task rows | 33 | Done days | 1 |  | 400 | 386.6667 | 373.3333 | 360 | 346.6667 | 333.3333 | 320 | 306.6667 | 293.3333 | 280 | 266.6667 | 253.3333 | 240 | 226.6667 | 213.3333 | 200 | 186.6667 | 173.3333 | 160 | 146.6667 | 133.3333 | 120 | 106.6667 | 93.3333 | 80 | 66.6667 | 53.3333 | 40 | 26.6667 | 13.3333
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Task name | Ordem | Responsável | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Descrição Textual | 1 | Thiago | Planned | 10
Diagrama Use Case | 1 | Nicole | Planned | 10
UI Design | 1 | Vinicius | Planned | 20
Cadastro de Unidades de medida
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 5
Integração das camadas | 4 | Thiago | Planned | 20
Testes | 5 | Nicole | Planned | 10
Cadastro de Funções
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Nicole | Planned | 5
Integração das camadas | 6 | Vinicius | Planned | 20
Testes | 7 | Thiago | Planned | 10
Cadastro de Mão de obra direta
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 10
Integração das camadas | 8 | Thiago | Planned | 30
Testes | 9 | Vinicius | Planned | 15
Cadastro de Mão de obra indireta
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 10
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 15
Integração das camadas | 10 | Thiago | Planned | 40
Testes | 11 | Nicole | Planned | 15
Cadastro de Manutenção
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 10
Integração das camadas | 12 | Nicole | Planned | 30
Testes | 13 | Vinicius | Planned | 15
Cadastro de Matriz de depreciação
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 10
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 15
Integração das camadas | 14 | Vinicius | Planned | 40
Testes | 15 | Nicole | Planned | 15
Note on A9: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plan4
3
Dias da Sprint | 30 |  |  | Esforço | Faltando para concluir...
Trend calculated based on last | 30 | Days | Totals | 290 | 0
Task rows | 27 | Done days | 1 |  | 290 | 280.3333 | 270.6667 | 261 | 251.3333 | 241.6667 | 232 | 222.3333 | 212.6667 | 203 | 193.3333 | 183.6667 | 174 | 164.3333 | 154.6667 | 145 | 135.3333 | 125.6667 | 116 | 106.3333 | 96.6667 | 87 | 77.3333 | 67.6667 | 58 | 48.3333 | 38.6667 | 29 | 19.3333 | 9.6667
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Task name | Ordem | Responsável | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Descrição Textual | 1 | Thiago | Planned | 10
Diagrama Use Case | 1 | Vinicius | Planned | 10
UI Design | 1 | Nicole | Planned | 20
Cadastro de Energia elétrica
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 10
Integração das camadas | 4 | Thiago | Planned | 30
Testes | 5 | Nicole | Planned | 15
Cadastro de Material de consumo
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Nicole | Planned | 5
Integração das camadas | 6 | Vinicius | Planned | 20
Testes | 7 | Thiago | Planned | 10
Cadastro de Distribuição de materiais
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Thiago | Planned | 10
Integração das camadas | 8 | Thiago | Planned | 30
Testes | 9 | Vinicius | Planned | 15
Cadastro de Utilidades
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Desenvolvimento da Camada de dados | 3 | Vinicius | Planned | 5
Integração das camadas | 10 | Thiago | Planned | 20
Testes | 11 | Nicole | Planned | 10
Relatórios
Desenvolvimento da Interface | 2 | Nicole | Planned | 5
Integração das camadas | 12 | Thiago | Planned | 30
Testes | 13 | Vinicius | Planned | 15
Note on A9: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.